**Сводный годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

**за 2015 год**

Сводный годовой отчет составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района, утвержденным постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 № 620 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского района». За 2015 год в постановление внесено 4 изменения.

Постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 августа 2014 года № 624 утвержден перечень муниципальных программ Кропоткинского городского поселения на 2015 год. Муниципальные программы утверждены постановлениями главы администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

В соответствии с постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 12 августа 2014 года № 620, координаторами муниципальных программ были представлены доклады о ходе реализации и об оценке эффективности, рассчитанной в соответствии с «Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы».

Результаты оценки эффективности целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределению финансовых средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности и результативности исполнения расходных обязательств муниципальных программ.

На территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в 2015 году действовало 10 муниципальных программ в рамках реализации которых было предусмотрено средств из бюджетов всех уровней в сумме 226 956,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет- 613,7 тыс.рублей;

**-** краевой бюджет *–* 42 351,3 тыс.рублей;

- местный бюджет-177 251,3тыс. рублей.

- внебюджетные источники -запланировано 6 740,2 тыс. рублей.

Кассовый расход составил 197 580,7 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет- 500,3 тыс.рублей (или 81,5%);

**-** краевой бюджет *–* 22 166,2 тыс.рублей (или 52,3);

- местный бюджет-168 960,1тыс. рублей (или 95,3%);

- внебюджетные источники- 5 954,1 тыс. рублей или 88,3%).

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности населении»**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

Утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14.10.2014 № 845. За 2015 год в программу было внесено 4 изменения.

Координатор муниципальной программы - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники программы:

-отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления;

-отдел социальной политики;

-МБУК «Централизованная библиотечная система»;

-Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательный отряд»

Цель программы:

-снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров;

-обеспечение безопасности зрителей, читателей, участников творческих коллективов и работников учреждений культуры во время трудовой и творческой деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности;

-способствование правовой и социальной защиты членов добровольной пожарной охраны привлечённых администрацией к участию в профилактике и (или) тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим;

-устранение условий проявления коррупции при исполнении администрацией Кропоткинского городского поселения Кавказского района функций органов местного самоуправления и представлений муниципальных услуг гражданам и организациям;

-повышение эффективности системы противодействия коррупции в Кропоткинском городском поселении Кавказского района;

-оценка существующих рисков коррупции, и коррупционного поведения муниципальных служащих;

-реализация государственной политики в отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказский район;

-предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

-совершенствование системы предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера;

-совершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации;

-противодействие терроризму и экстремизму; защита жизни граждан, проживающих на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 подпрограмм и 4 основных мероприятий.

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 5 866,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 5 866,5 тыс.рублей.

Кассовые расходы по программе произведены в сумме 5 866,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений, в том числе за счет средств местного бюджета 5 866,2 тыс. рублей.

1.1. О ходе реализации основного мероприятия

[«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Кропоткинском городском поселении Кавказского района»](#sub_1300)

Координатор основного мероприятия - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 4 642,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 4 642,2 тыс.рублей:

Кассовые расходы по данному мероприятию произведены в сумме 4 642,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2 или 100%.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало**:**

- приобретение рубашек цветных с длинным рукавом в количестве 12 шт., на сумму 5,04 тыс. руб., курток зимних «Бригадир» в количестве 2 шт., на сумму 1,86 тыс. руб., курток зимних «Стандарт» в количестве 10 шт., 8,4 тыс. руб., курток «Снежинка» в количестве 18 шт., на сумму 20,16 тыс. руб., на общую сумму 35,46 тыс. рублей.

- мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ на общую сумму 4 606,7 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 3.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Кропоткинском городском поселении Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет - 1, то есть эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой

**1.2. О ходе реализации основного мероприятия**

**«Профилактика терроризма и экстремизма**

**в Кропоткинском городском поселении**

**Кавказского района».**

Координатор основного мероприятия **–** отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления**.**

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджетов.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 10,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема.

Результатами выполнения мероприятий основного мероприятия стало**:**

-подготовка и издание листовок, памяток по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на общую сумму 10,0 тыс., рублей.

По итогам 2015 года из 1 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма в Кропоткинском городском поселении Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил - 1, то есть эффективность реализации данного основного мероприятия может быть признана высокой

**1.3. О ходе реализации основного мероприятия**

**«Система комплексного обеспечения безопасности**

**жизнедеятельности населения**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор основного мероприятия **–** отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления**.**

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 67,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Кассовый расход в 2015 году составил 67,5 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного объема.

Фактически мероприятие выполнено в полном объеме -100%.

Участниками основного мероприятия в 2015 году была проведена следующая работа:

-приобретены медиаконвертеры SNR в количестве 14 шт., модули SNR в количестве 12 шт., на общую сумму 62,5 тыс. рублей;

-произведена замена медиаконвертеров SNR в количестве 5 шт., на общую сумму 5,0 тыс. рублей.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 67,5 тыс. рублей. процент исполнения 100 %.

По итогам 2015 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателю. Степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия коэффициент эффективности реализации основного мероприятия «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности Кропоткинского городского поселения Кавказского района» за 2015 год составляет - 1, то есть эффективность реализации данного основного мероприятия может быть признана высокой.

**1.4. О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по мобилизационной подготовки».**

Координатор основного мероприятия - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 19,9 тыс. рублей или 99 % .

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1 (процент выполнения 100%).

Участниками основного мероприятия в 2015 году была проведена следующая работа:

- приобретение канцелярских товаров на общую сумму 19,88 тыс., рублей.

Причины не освоения средств местного бюджета в сумме 0,12 тыс. рублей:

-по отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сложилась экономия в сумме 0,12 тыс. рублей по мероприятию «Приобретение канцелярских товаров», в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг.

По итогам 2015 года из 1 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 1 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Мероприятия по мобилизационной подготовке» коэффициент эффективности реализации за 2015 год составляет - 1, то есть эффективность реализации может быть признана высокой

**1.5. О ходе реализации подпрограммы**

**«Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор подпрограммы – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 939,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 939,8 тыс. рублей или 100%

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- закупка средств первичных мер пожаротушения на общую сумму 7,0 тыс. рублей;

- выпуск листовок и брошюр (обеспечение населения наглядной агитацией мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) на общую сумму 3,0 тыс. рублей;

- ремонт полов с заменой напольных покрытий в 3 библиотеках на общую сумму 801,8 тыс. рублей;

- техобслуживание АПС в библиотеках на общую сумму 108,0 тыс. рублей.

Фактически 5 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме - 100%.

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты на 100%.

# По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил – 1, то есть эффективность реализации признана высокой.

**1.6. О ходе реализации подпрограммы**

**«Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015-2017 годов.**

Координатор подпрограммы – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 67 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 66,8 тыс. рублей или 99,7 % .

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3 (процент выполнения по всем мероприятиям 100%).

Причины не освоения средств местного бюджета в сумме 0,1 тыс. рублей:

- по отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления сложилась экономия в сумме 0,1 тыс. рублей по мероприятию «Обучение сотрудников», в результате проведения конкурсных процедур при выборе поставщика услуг.

Всего по отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления по мероприятию «Обучение сотрудников» в подпрограмме предусмотрено 25,2 тыс.руб., профинансировано 25,2 тыс.руб., мероприятия выполнены на 100 %;

Участниками подпрограммы в 2015 году была проведена следующая работа:

-проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Кавказский район на сумму 38,8 тыс. рублей;

-обучение муниципальных служащих администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по программе повышения квалификации «Направления антикоррупционной деятельности государства в системе государственной службы» в количестве 3 чел., на общую сумму 25,1 тыс. рублей;

-подготовка и издание листовок, памяток по вопросам профилактики противодействия коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в количестве 200 шт., на общую сумму 3 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Степень достижения целевых показателей – 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составляет - 0,9, то есть эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» может быть признана высокой.

**1.7. О ходе реализации подпрограммы**

**«Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор подпрограммы **–** отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления**.**

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 120,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 120,0 тыс. рублей или 100 %.

Фактически 3 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме -100%.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- 29 января 2015 года 70 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г. Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

- 15 февраля 2015 года 75 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов- интернационалистов в России.

- 21 апреля 2015 года в парке культуры и отдыха было проведено мероприятие посвященное дню местного самоуправления

- 26 апреля 2015 года 80 казаков и 45 учащихся казачьих классов, 140 членов семей казаков приняли участие в параде, посвященном Дню реабилитации кубанского казачества в городе Краснодаре и в митингах, чествовании казаков в станицах и хуторах района.

- 20 апреля 2015 года 860 казаков и членов их семей приняли участие

во всех храмах и поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого Христова Воскресенья (Пасха).

- 9 мая 2015 года 530 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине, посвященном 68 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

- 16 мая 2015 года 1200 казаков приняли участие в фестивале народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Традиции живая нить» на привокзальной площади г. Кропоткина. В мероприятии приняли участие 22 коллектива народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из районов Краснодарского края и других регионов юга России, 11 коллективов художественной самодеятельности казачьей направленности, жители и гости г. Кропоткина.

- 22 июня 2015 года в парке 30 лет победы проведено мероприятие посвященное дню памяти и скорби.

- 5-6 сентября 2015 года 70 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 223-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района.

- 13 сентября 2015 года казаки принимали участие в охране общественного правопорядка на избирательных

- 19 сентября 2015 года 200 казаков, 40 кадетов, 40 учащихся казачьих классов и 150 членов семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской в поминальном молебне, параде, минуте молчания, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.

- 26-27 сентября 2015 года казаки и члены их семей в количестве 500 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

- 17 октября 2015 года 70 казаков и членов их семей, 22 учащихся казачьих классов, согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в г.Тихорецк, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества. В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования были направлены на:

- поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп на общую сумму 110,0 тыс. рублей;

-приобретены ГСМ для доставки казаков дружинников на дежурство и домой, проверки дежурства казаков дружинников на общую сумму 7,9 тыс. рублей;

- приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности казаков общую сумму 2,0 тыс. рублей.

По итогам 2015 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

# По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2015 год составил - 1 то есть эффективность реализации данной подпрограммы может быть признана высокой.

Вывод: значение эффективности реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности» в 2015 году по расчету координатора составил 97%. Программа признана эффективной.

1. **Муниципальная программа**

**«Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения»**

Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 846. В 2015 году внесено 16 изменений в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел капитального строительства и архитектуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники программы:

-отдел капитального строительства и архитектуры администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства Кропоткинского городского поселения Кавказского района»;

-отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

-отдел имущественных отношений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Цель программы:

-государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

-обеспечение устойчивого развития территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, создание комфортной и доступной среды проживания для жителей города;

-оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в области градостроительной деятельности;

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Обеспечение граждан комфортным жильем.

-повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

План реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2015 год утвержден заместителем главы Кропоткинского городского поселения 29 декабря 2014 года.

Объем финансирования муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2015-2017 годы» в 2015 году был предусмотрен в сумме 66 718,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 613,7 тыс.рублей;

-краевого бюджета – 29 604,1 тыс.рублей;

-местного бюджета - 34 500,39 тыс.рублей.

-внебюджетные источники – 2000,0 тыс. рублей

За отчетный год освоение денежных средств составило 38400,1 тыс. рублей или 57,4 % от бюджетных обязательств, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 500,30 тыс. рублей;

-краевого бюджета – 10 009,30 тыс. рублей.

-местный бюджет – 26 240,22 тыс. рублей.

-внебюджетные источники – 1600,0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав 4 основных мероприятий и 2 подпрограмм.

## 2.1.О ходе реализации подпрограммы

## «Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор подпрограммы – отдел имущественных отношений администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2 038,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 613,70 тыс. рублей;

-краевого бюджета – 839,00 тыс. рублей;

-местный бюджет – 585,30 тыс. рублей.

За отчетный год освоение денежных средств составило 1 618,20 тыс. рублей или 79,4% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

-федерального бюджета – 500,3 тыс. рублей;

-краевого бюджета – 685,8 тыс. рублей;

-местный бюджет – 432,1 тыс. рублей.

Фактически из 2 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий предоставлены субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований:

- на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на 2015–2017 годы. Всего по мероприятию в 2015 году 3 семьи, получив государственную поддержку, улучшили свои жилищные условия.

По итогам 2015 года по 1 целевому показателю в полном объеме плановые значения не достигнуты, по следующей причине:

- 26.12.2015 года семьей была подана заявка в кредитную организацию, с целью получения денежных средств на приобретения жилья, однако банком до 31.12.2015 года ответ по данной заявке не поступил, в связи с чем, денежные средства подлежали возврату из бюджета Кропоткинского городского поселения Кропоткинского городского поселения Кавказского района в краевой бюджет.

### 2.2. О ходе реализации подпрограммы

### «Строительство, объектов социального и производственного комплексов» на 2015-2017 годы.

Координатор подпрограммы – отдел капитального строительства и архитектуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 30 227,87 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 13 484,8 тыс. рублей.

-местного бюджета – 16 743,1 тыс. рублей.

За отчетный год освоение денежных средств составило 8 636,1 тыс. рублей или 28,6% от бюджетных назначений, в связи с не поступлением денежных средств из краевого бюджета и заключенным договорам со сроком реализации в 2016 году по следующим объектам:

- строительство канализационного коллектора по улице Красной;

- строительство сетей водопровода по улице Гагарина,318;

- строительство канализационного коллектора по улице Гагарина, 318.

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей в полном объеме плановые значения достигнуты по 2 показателям.

* 1. **О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия в области архитектуры».**

Координатор основного мероприятия – отдел капитального строительства и архитектуры Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия «Мероприятия в области архитектуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 230,00 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них кассовые расходы составили 230,00 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита.

Финансирование за счет средств местных бюджетов составило 230,00 тыс. рублей или 100 % от объема, предусмотренного муниципальной программой.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (8 мероприятий).

По итогам 2015 года по 3 целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 2.4.О ходе реализации основного мероприятия

### «Обеспечение деятельности учреждения архитектуры и градостроительства» на 2015-2017 годы.

Координатор основного мероприятия– муниципальное бюджетное учреждение архитектуры и градостроительства.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 7 803,00 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 5 803,00 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников – 2 000,00 тыс.рублей.

За отчетный год освоение денежных средств составило 7 403,0 тыс. рублей или 95 % от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 5 803,00 тыс.рублей;

- за счет внебюджетных источников – 1 600,3 тыс.рублей

Запланированное к реализации в отчетном году мероприятие выполнено в полном объеме (1 мероприятие).

По итогам 2015 года по 1 целевому показателю, предусмотренному основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**2.5.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Капитальный ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2015-2017 годы.**

Координатор основного мероприятия – отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 19 030,30 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3 750,0 тыс.рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 15 280,3 тыс.рублей.

Кассовый расход за 2015 год составил 13 073,5 тыс.рублей или 68,7% от бюджетных назначений, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 3 750,0 тыс.рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 9 323,5 тыс.рублей.

Причины не освоения денежных средств краевого бюджета (5 956,80 тыс. рублей):

- не поступление денежных средств из краевого бюджета.

По итогам 2015 года из 1 целевого показателя, предусмотренных основным мероприятие, плановые значения достигнуты по всем показателям. В том числе исполнены показатели по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов заменено на новое асфальтовое покрытие более 1,6 км. дорог и 2,5 км. тротуаров, отремонтировано асфальтовое покрытие ямочным ремонтом 1400 кв.м.

**2.6. О ходе реализации основного мероприятия**

**«Повышение безопасности дорожного движения».**

Координатор основного мероприятия – отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году был предусмотрен в сумме 7 389,02 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 7 389,02 тыс.рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.

Кассовый расход за 2015 год составил 7 389,02 тыс.рублей или 100% от предусмотренного лимита, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 7389,02 тыс.рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс.рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий, выполнены в полном объеме.

По итогам 2015 года из 5 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием плановые значения достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В том числе исполнены показатели по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах и вне границ населенных пунктов.

Значение эффективности реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Комплексное и устойчивое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района» в 2015 году по оценке координатора составило 87%.

**3. Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 853.

В 2015 году внесено 14 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники программы:

-отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Цель программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

План реализации муниципальной программы на 2015 год утвержден заместителем главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2015 году был предусмотрен в сумме 5 271,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 5 271,7 тыс.рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 5 260,6 тыс. рублей (99 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств местного бюджета 5 260,6 тыс. рублей.

**3.1.О ходе реализации подпрограммы**

**«Ремонт жилья находящегося в муниципальной собственности на территории Кропоткинского городского поселения**

**Кавказского района»**

**на период 2015 – 2017 годов»**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 1 041,5 тыс. рублей, из них кассовые расходы составили 1 041,5 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 2 мероприятия.

По итогам 2015 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ, своевременное и качественное проведение ремонтных работ по надлежащему содержанию муниципального жилищного фонда на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 7 063,10 м².

**3.2. О ходе реализации подпрограммы**

**«Установка приборов учета льготным и малоимущим категориям граждан, проживающим на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015-2017 годов»**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 20,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы составили 20,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 1 запланированное мероприятие - установка приборов учета холодной и горячей воды.

По итогам 2015 года по 1 целевому показателю, предусмотренному подпрограммой, плановое значение достигнуто в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

-установка приборов учета льготным категориям граждан (инвалиды, участники ВОВ и члены их семей, ветераны труда и ветераны Вооруженных сил, жертвы политических репрессий, инвалиды общего заболевания, семьи с детьми инвалидами, малоимущим гражданам) 10 шт.

**3.3. О ходе реализации подпрограммы**

**«Модернизация систем водоснабжения и водоотведения»**

**на период 2015-2017 годов»**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 1 982,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 982,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы средств составили 1 982,0 тысячи рублей или 100 % от бюджетных назначений.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 3 запланированных мероприятия, в рамках которых были направлены бюджетные средства на проведение ремонтных работ водопроводных сетей.

Средняя степень достижения целевого показателя – 1.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

-модернизация систем водоснабжения - 2,9 км;

-выполнение аварийно-восстановительных работ - ремонт участка канализационного коллектора - 2,5 км;

-капитальный ремонт артезианской скважины – 1 шт.

Проведение мероприятий обеспечило бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района в питьевой воде.

3.4. О ходе реализации подпрограммы

«Модернизация и ремонт объектов теплоснабжения»

на период 2015-2017 годов»

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 1 552,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 552,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 549,6 тысячи рублей или 99,8 % от бюджетных назначений.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 4 запланированных мероприятия, в рамках которых были направлены бюджетные средства на модернизацию и ремонт 27 котельных.

По итогам 2015 года из 1 запланированного целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, достигнуто выполнение по 1 целевому показателю. Средняя степень достижения целевого показателя – 1.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

-ремонту объектов теплоснабжения;

-модернизация объектов теплоснабжения;

-техническое диагностирование котлов на котельных;

-проведение режимно-наладочных испытаний на котельных;

-поддержание в работоспособном состоянии сетей и объектов теплоснабжения.

3.5. О ходе реализации основного мероприятия

«Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»

Координатор основного мероприятия – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 году составил 675,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 675,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 667,5 тысяч рублей или 98,8 % от бюджетных назначений.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 1 запланированное мероприятие, в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации муниципального жилищного фонда Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

По итогам 2015 года из 1 запланированного целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, достигнуто выполнение по 1 целевому показателю. Средняя степень достижения целевого показателя – 1.

**4.** **Муниципальная программа «Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения»**

**Кропоткинского городского поселения»**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения» утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 854. В 2015 году внесено 24 изменения в программу.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники программы:

-муниципальное бюджетное учреждение «Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского района

-отдел капитального строительства и архитектуры администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

-отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения

Цель программы:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания населения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района

План реализации муниципальной программы на 2015 год утвержден заместителем главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 31 декабря 2015 года.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Кропоткинского городского поселения» в 2015 году был предусмотрен в сумме 81 621,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 903,0 тыс. рублей;

-местного бюджета – 79 961,3 тыс. рублей;

-внебюджетные средства - 757,6 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по программе составили 81 412,2 тыс. рублей или 99,0 % от бюджетных назначений, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 903,0 тыс. рублей;

-местного бюджета – 79959,6 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 549,6 тыс. рублей;

Программа включает 6 подпрограмм и 1 основное мероприятие.

**4.1.О ходе реализации подпрограммы**

**«Организация наружного освещения Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015 – 2017 годов».**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 18 589,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 498,5 тыс. рублей;

-местного бюджета – 18 090,5 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 18 588,8 тыс. рублей или 99 % от бюджетных назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 498,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 18 090,3 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 4 из запланированных 4 мероприятий.

В отчетном периоде осуществлялось бесперебойное обслуживание населения в части технического содержания и развития систем наружного освещения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

По итогам 2015 года из 1 целевого показателя, предусмотренного подпрограммой, достигнуты в полном объеме плановые значения 1 показателя. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ по техническому обслуживанию:

-128,4 км сетей уличного освещения, голый провод и СИП ;

-2,2 км кабельных линий;

-3 928 единиц уличных светильников;

- 7 штук пунктов учета.

# Оценка эффективности использования средств местного бюджета – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – равна коэффициенту эффективности – 1.

**4.2. О ходе реализации подпрограммы**

**«Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

**на период 2015-2017 годов»**

Координатор подпрограммы– отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 15 680,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств местного бюджета – 15 680,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 15 679,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 3 из 3 запланированных мероприятия.

По итогам 2015 года в полном объеме достигнуто плановое значение 1 предусмотренного подпрограммой целевого показателя «увеличение процента насаждений, снижение загрязнения окружающей среды».

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

- омоложение живой изгороди - 170 м;

- посадка цветов - 2,2 тыс.ед.;

- посадка деревьев - 360 ед.;

- укладка газонной травы и покос, подкормка – 13 910 м²;

- приобретение материалов для оросительной системы - 10 шт.;

- текущий ремонт системы орошения - 100 м.

Данные мероприятия привели к улучшению санитарного и экологического состояния города, частичное решение проблем охраны природы и рационального использования природных ресурсов, изменение внешнего облика города и условий для проживания в Кропоткинском городском поселении.

Степень реализации мероприятия – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – равна коэффициенту эффективности – 1.

**4.3.О ходе реализации подпрограммы**

**«Организация и содержание мест захоронения на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

**на период 2015-2017 годов».**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 1 733,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 733,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 733,4 тысячи рублей или 100 % от бюджетных назначений.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 1 запланированное мероприятие, в рамках которого были направлены бюджетные средства на содержание мест захоронения, своевременной уборки территории кладбища.

По итогам 2015 года запланированный целевой показатель, предусмотренный подпрограммой, достигнут планового показателя на 100 %.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

- ремонт контейнерных площадок - 3 ед.;

- ремонт подъездов к кладбищам - 2 ед.;

- строительство подъездных дорог - 2 ед.;

- вывоз мусора, веток и отходов ТБО – 1500 м³;

- изготовление и поставка деревянных туалетов - 4 ед.

Степень реализации мероприятия – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – равна коэффициенту эффективности – 1.

4.4.О ходе реализации подпрограммы

«Прочие мероприятия по благоустройству территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»

на период 2015-2017 годов».

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 12 352,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 404,5 тыс.руб.

- местного бюджета – 11 947,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 12 351,9 тысячь рублей или 100 % от бюджетных назначений, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 404,5 тыс.руб.

- местного бюджета - 11 947,4 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 32 запланированных мероприятия, в рамках которых были направлены бюджетные средства на:

- откачку грунтовых и ливневых вод (содержание имущества в чистоте) –

5 000 м³;

- очистку ливневок и ливнеприемников (содержание имущества в чистоте) – 1 240 км;

- техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов - 5 ед;

- текущий ремонт бордюров и пешеходных ограждений - 90 км;

- текущий ремонт тротуаров – 1 200 м;

- текущий ремонт остановочных пунктов – 73 ед;

- текущий ремонт стелы, монументов и памятников – 7 ед;

- работы по дезинсекции – 358 га;

- текущий ремонт световой конструкции «Листва» - 10 шт;

- очистка обочин (содержание имущества в чистоте) – 1 200 м/п;

- изготовление и установка пешеходных ограждений – 100 м/п;

- изготовление и установка конструкции садово – паркового искусства «бабочка» - 2 шт;

- восстановление функционирования объекта (герметизация и разгерметизация фонтана) - 1 ед;

- текущий ремонт и замена насосов (зона подтопления) – 5 ед;

- поставка и транспортировка газа – 50 м/п;

- текущий ремонт тротуаров в целях обеспечения доступной среды для маломобильных групп граждан – 5 ед;

- строительство стелы – 1 шт;

- очистка тротуаров от снега (содержание имущества в чистоте) – 90 км;

- услуги по водоснабжению и водоотведению – 250 м/куб;

- очистка от наледи остановочных пунктов (содержание имущества в чистоте) – 131 ед;

- размещение объекта: площадок под мусоросборники (контейнеры) – 10 ед;

- изготовление и установка световой конструкции на столб «Круги Триколор» - 76 ед;

- размещение объектов – символики - 1 ед;

- поставка биотуалетов – 5 шт;

- приобретение и установка часового механизма цветочных часов – 1 шт;

- обновление справочно-информационных баз данных по программе ГРАНД смета – 2 шт.;

- текущий ремонт столбов уличного освещения – 210 шт.;

- отлов безнадзорных животных методом иммобилизации и удаления с территории – 200 шт.;

- очистка площадей от кустарника и мелколесья (содержание имущества в чистоте) – 1000 м²;

- выполнение работ по благоустройству придомовых территорий победителю конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2014 году» - 1шт;

- текущий ремонт цветочных часов – 1 шт.;

- изготовление и установка лавочки – 1 ед.;

Поддержание в работоспособном состоянии сетей и объектов внешнего благоустройства (дороги, тротуары и т.д.), обеспечение внешнего эстетического вида объектов благоустройства, обеспечение чистоты и порядка на объектах внешнего благоустройства города.

Степень реализации мероприятий -1.

Эффективность реализации подпрограммы – равна коэффициенту эффективности – 1.

**4.5.О ходе реализации подпрограммы**

**«Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых отходов на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015-2017 годов».**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 1 595,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 595,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 595,1 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 2 запланированных мероприятия, в рамках которых были направлены бюджетные средства на:

- уборку и вывоз мусора (содержания имущества в чистоте) – 1100 т;

- очистку и вывоз мусора из контейнеров – 350 ед.;

Степень реализации мероприятий – 1.

Эффективность реализации подпрограммы– равна коэффициенту эффективности – 1.

**4.6.О ходе реализации подпрограммы**

**«Наказы избирателей на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района»**

**на период 2015-2017 годов».**

Координатор подпрограммы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы в 2015 году составил 1 872,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1 872,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы составили 1 872,3 тысячи рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Фактически в отчетном периоде в полном объеме выполнено 1 запланированное мероприятие, в рамках которого были направлены бюджетные средства на благоустройство придомовых территорий по желанию граждан.

В рамках реализации подпрограммы произведены следующие виды работ:

-благоустройство дворовых территорий в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей – 16 ед.;

-приобретение и установка оборудования для детских игровых площадок в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей – 10 шт.;

-текущий ремонт уличного освещения в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей – 30 шт.;

-размещение ливнеприемных колодцев в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей – 5 м²;

-текущий ремонт клуба по месту жительства «Феникс» в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей – 1 шт.

Общее улучшение состояния территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района и придомовых территорий.

Степень реализации мероприятий – 1.

Эффективность реализации подпрограммы – равна коэффициенту эффективности – 1.

### 4.7.О ходе реализации основного мероприятия

### «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Учреждение благоустройства «Феникс» Кропоткинского городского поселения Кавказского район на период 2015-2017 годов» .

Координатор основного мероприятия – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 29 799,9 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 29 042,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 757,6 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 29 591,9 тыс. рублей или 98,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

-местный бюджет – 29 042,3 тыс. рублей;

-внебюджетные средства – 549,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 29 591,9 тыс. рублей или 99 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации основного мероприятия произведены следующие виды работ:

- произведена формовочная обрезка деревьев, валка сухих и аварийных деревьев в объеме 260 штук;

- ликвидация 20 000 м3 поросли, выкашивание сорной растительности;

- уборка 2 700 т случайного мусора;

- уборка 200 т несанкционированных свалок;

- уборка (подметание) улиц 105 000 м3;

- побелка 24 000 штук деревьев;

- чистка ливневой канализации в объеме 750 п/м;

- чистка обочин и треугольников от наносного песка – 450 п/м;

- уборка снега, подсыпка песко-соляной смесью 1000 м3 дорог;

- грейдирование дорог 3000 м/ч;

- полив зеленых насаждений в объеме 75 000 м2;

- завоз дров для участников ВОВ, малоимущего населения и муниципальных нужд в объеме 12 м3.

Степень реализации основного мероприятия – 1.

1. **Муниципальная программа**

**«Молодежь Кропоткинского городского поселения»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 847. За 2015 год было внесено 7 изменений в программу.

Координатором муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники муниципальной программы: отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района,

- МБУ «Комплексный молодёжный центр «Светофор» Кропоткинского городского поселения Кавказского района,

Целью муниципальной программы является – создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективности самореализации молодёжи Кропоткинского городского поселении Кавказского района, развитие ее потенциала в интересах общества.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 3-х основных мероприятий.

Объем бюджетного финансирования программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составил 4 353,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по программе составили 4 353,5 тыс. рублей или 99 % от бюджетных назначений.

**5.1.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений в сфере молодёжной политики»**

Координатором основного мероприятия является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 3 597, 3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Кассовый расход за 2015 год составил 3 597,3 тыс.рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы:

- произведен ремонт клуба «Луч»,

- произведен ремонт клуба «Феникс»,

- осуществлен строительный контроль,

- в результате оказания муниципальной услуги 11 539 человек охвачено работой клубов по месту жительства, что на 103 % больше запланированного. По итогам 2015 года плановые значения целевых показателей достигнуты в полном объёме.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия № 1 муниципальной программы соответствует -1,

* 1. **О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по организации и проведению социально-значимых мероприятий в области молодёжной политики».**

Координатором муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия  **-** МБУ КМЦ «Светофор»

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 160,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Кассовый расход составил 160,0 тыс.рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме, что составило 100  %

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы:

-организованны 2 краеведческие поездки и 19 туристических походов;

-проведено 55 мероприятий в клубах по месту жительства и дворовых площадках в летний период;

-проведено 13 городских акций (антинаркотические мероприятия, «Мы за спорт», «Запишись в клуб», мероприятия по урегулированию межнациональных отношений и т.д.);

- проведено мероприятие, посвященное празднованию Нового года;

-количество молодежи, охваченной организованным отдыхом и оздоровлением составило 80 человек;

-количество молодежи, охваченной акциями и мероприятиями составило 7 277 человек.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы соответствует -1,

* 1. **О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул».**

Координатором муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия  **-** МБУ КМЦ «Светофор»

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 596,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Кассовый расход составил 596,2 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме, что составило 99%.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы было трудоустроено 470 несовершеннолетних граждан, что составило 100 % от запланированного.

Оценка эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы соответствует -1.

1. **6. Муниципальная программа «Развитие культуры»**

**в Кропоткинском городском поселения Кавказского района**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района. За период 2015 года в программу внесено 11 изменений

Координатором муниципальной программы отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Участники муниципальной программы

- МБУК «Дом культуры»,

- МБУК «Городской краеведческий музей»,

- МБУК «Городской парк культуры и отдыха»,

- МБУК «Централизованная библиотечная система»,

- МБУК «Центр кино и досуга «Мир»

- МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».

Целью муниципальной программы является - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие культуры» в 2015 году был предусмотрен в сумме 55 437,9 тыс. рублей, в том числе средства:

-краевого бюджета –11 844,2 тыс. руб.;

-местного бюджета – 39 511,1 тыс.руб.;

-внебюджетные источники – 3 982,6 тыс.руб.

За отчетный год исполнение по муниципальной программе составило 54 567,5 тыс. рублей**.**

Программа выполнена в полном объеме, что составило 98,4  % в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 11 253,9 тыс. руб.;

-местного бюджета – 39 509,1 тыс.руб.;

-внебюджетные источники – 3 804,5 тыс.руб.

Причинами не освоения средств краевого бюджета стало изменение показателей роста заработной платы по «дорожной карте», в соответствии с письмом Министерства культуры Краснодарского края от 10.09.2015г. № 49 2088/15/04, о снижении роста средней заработной платы с 114,2 % до 109,4%.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав 6 основных мероприятий.Оценка эффективности муниципальной программы соответствует от 1 до 98,0%.

* 1. **О ходе реализации основного мероприятия**

**«Библиотечное обслуживание населения**

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 22 053,8 тыс.руб., из них за счет средств:

-краевого бюджета – 5 656,0тыс. руб.;

-местного бюджета – 16 380,6 тыс.руб.;

-внебюджетных источников– 17,2 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 21 775,2 тыс. рублей, в том числе:

-краевого бюджета – 5 065,7 тыс. руб.;

-местного бюджета – 16 380,6 тыс.руб.;

-внебюджетных источников– 17,2 тыс.руб.

Финансирование мероприятия было направлено на содержание МБУК «Централизованная библиотечная система»: заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связи, комплектование библиотечных фондов .

Количество получателей услуг, пользователей библиотеками составило 34575 чел., что составляет 101,4% больше запланированного.

Книжный фонд библиотек района составляет 745 532 экз., что на 102.5 % больше запланированного.

Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения- 437 чел, что составляет 101% от запланированного значения целевого показателя.

«Обновление книжных фондов» библиотек произведено на 1128 экземпляров

Проведен ремонт детской библиотеки им. Гайдара.

Эффективность реализации основного мероприятия – равна коэффициенту эффективности – 1.

# 6.2. О ходе реализации основного мероприятия

# «Организация культурного досуга»

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Участник основного мероприятия - МБУК «Городской парк культуры и отдыха».

# На финансирование основного мероприятия «Организация культурного досуга» было предусмотрено 10 466,4 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 1 400,0 тыс. рублей;

-местного бюджета – 5 622,4 тыс.рублей;

-внебюджетных источников – 3 444,0 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 10 230,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 1 331,1 тыс. рублей;

-местного бюджета – 5 622,4 тыс.рублей;

-внебюджетных источников – 3 277,3 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия:

-проведено освидетельствование 7 аттракционов;

-организованно 3 выезда участников военно-патриотического клуба «Патриот»;

-проведена реконструкция эстрады;

Эффективность реализации основного мероприятия –соответствует коэффициенту – 1,03.

# 6.3.О ходе реализации основного мероприятия

# «Организация досуга населения»

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия - МБУК «Дом культуры».

# На финансирование основного мероприятия «Организация культурного досуга» было предусмотрено 12 113,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 2 656,2 тыс. рублей;

-средств местного бюджета – 9 322,6 тыс.рублей;

-внебюджетных источников – 135,0 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 11 969,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

-краевого бюджета – 2 518,2 тыс. рублей;

-средств местного бюджета – 9 322,6 тыс.рублей;

-внебюджетных источников – 128,9 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия проведено 587 культурно- массовых мероприятий, из них особо значимые: «Новый год», «Рождество», «Крещение», «Масленица», «День города», «День семьи», «День народного единства», День флага», «День молодежи», « 1-е мая», «9-е мая».

Эффективность реализации основного мероприятия равна – 1,01.

# 6.4.О ходе реализации основного мероприятия

# «Организация культурного досуга путем кинообслуживания населения»

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия МБУК «Центр кино и досуга «Мир».

# На финансирование основного мероприятия «Организация культурного досуга путем кинообслуживания населения» было предусмотрено 3 364,5 тыс. рублей, из них:

-за счет средств краевого бюджета – 757,0 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 2 601,8 тыс.рублей;

-за счет внебюджетных источников – 5,7 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 3 327,0 тыс. рублей:

-за счет средств краевого бюджета – 719,8 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 2 601,8 тыс.рублей;

-за счет внебюджетных источников – 5,4 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия:

-была пройдена государственная ценовая экспертиза на основании внесенных изменений в проектно- сметную документацию.

-в результате оказания муниципальной услуги число зрителей составило 12 944. Осуществлено 24 показа фильмов под открытом небом, а также 69 выездов для показа киносеансов в образовательных учреждениях.

Эффективность реализации основного мероприятия–равна коэффициенту эффективности – 1,01.

# 6.5.О ходе реализации основного мероприятия

# «Культурно- просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей»

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия МБУК «Городской краеведческий музей».

# На финансирование основного мероприятия «Культурно- просветительская деятельность и сохранность культурных ценностей» было предусмотрено 4 547,7 тыс.руб., из них:

-за счет средств краевого бюджета – 1 375,0 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 2 792,0 тыс.рублей;

-за счет внебюджетных источников – 380,7 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4 375,9 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств краевого бюджета – 1 307,4 тыс. рублей;

-за счет средств местного бюджета – 2 792,0 тыс.рублей;

-за счет внебюджетных источников – 276,5 тыс.рублей.

В результате реализации мероприятия:

-проведен капитальный ремонт стен 2-го этажа здания МБУК «Городской краеведческий музей»;

-проведено 19 выставок, 862 экскурсии, 45 лекций, 4 образовательные программы.

Эффективность реализации основного мероприятия – равна коэффициенту эффективности – 1,0.

# 6.6.О ходе реализации основного мероприятия

# «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

Координатором основного мероприятия - отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участник основного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры».

На финансирование основного мероприятия «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 791,7 тыс.рублей.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 789,7 тыс. рублей. Причинами неосвоенных средств (2 тыс.рублей) стали переходящие обязательства по услугам связи на 2016 год.

Эффективность реализации основного мероприятия равна коэффициенту эффективности – 1,0.

1. **Муниципальная программа «Экономическое развитие» Кропоткинского городского поселения Кавказского района.**

Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14.10.2014 г. № 849.

Координатор муниципальной программы – отдел экономики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники программы:

-отдел экономики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

-субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица, индивидуальные предприниматели);

-организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-хозяйствующие субъекты, заключившие муниципальный контракт на оказание соответствующих услуг.

Цель программы:

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

-формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Кропоткинского городского поселения «Экономическое развитие» в 2015 году был предусмотрен в сумме – 180,0 тыс. рублей, деньги выделялись из местного бюджета.

Кассовые расходы по программе за 2015 год составили 179,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 179,7 тыс.рублей или 99 % к плановым показателям.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» включает в себя две подпрограммы.

**7.1. О ходе реализации подпрограммы**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы».**

Координатор подпрограммы– отдел экономики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 85,0 тыс. рублей.

Освоение денежных средств в рамках подпрограммы за 2015 год составило 85,0 тыс. рублей или 100% от общего объема предусмотренных на реализацию подпрограммы средств.

По состоянию на 1 января 2016 территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность 3 983 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве достигла 12 415 человек, что составляет около 40% от численности занятых в экономике. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 29 711,2 млн. руб., при этом темп роста составил 110%. В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал в малом и среднем предпринимательстве составил 604,5 млн.руб.

Значительную долю прироста объема производства в малом бизнесе обеспечивает ООО «Кроп-пиво». Предприятием в настоящее время ведется реконструкция и расширение производства.

В ОАО «Элеватормельмаш» в 1,5 раза увеличился объем продаж машин и оборудования. Проведена кардинальная модернизация производства. Результатом проведенной работы стало значительное повышение качества товаров, рост производительности труда, снижение трудоемкости и материалоемкости изделий.

С августа 2015 начато производство гофро-картона на ООО "Кубанская картонажная фабрика". На предприятие работает более 100 человек, объем производства составил 5 млн.кв.м. Планируется дальнейшее увеличение мощностей.

Более трех лет работает и наращивает объемы производства эфирных масел современное предприятие ООО «Агрофирма Регион». Объем производства в 2015 году составил 312 млн.руб. вырос более, чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Численность работающих 37 человек. Продукция предприятия идет на экспорт.

Новое предприятие ООО «Молочный двор» занимается переработкой молока, имеет собственную молочно-товарную ферму численностью 400 голов дойного стада. Производит ежедневно 8 тонн молока высшего сорта, качественную, натуральную кисломолочную продукцию. Администрация города оказывает помощь в организации реализации продукции.

Филиал ОАО «Крахмалопродукт» постоянно наращивает мощности и объемы хранения и складирования зерновых.

Малое предпринимательство сегодня формирует до 80 процентов оборота розничной торговли, общественного питания и свыше 90 процентов рабочих мест в потребительской сфере. Сектор малого бизнеса охватывает практически все отрасли и оказывает значительное влияние на развитие города. Поддержке малого предпринимательства в городском поселении уделяется значительное внимание. Малый бизнес города принимает активное участие в программах по поддержке и развитию малого предпринимательства разного уровня. Общая сумма поддержки городского бизнеса в 2015 году составила 4,4 млн.руб.

Из трех запланированных к выполнению показателей подпрограммы, один выполнен в полном объеме.

Не выполнены показатели: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства», процент выполнения – 98,2% и «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства», процент выполнения – 93,3%.

Причина снижения показателей по сравнению с планом обусловлено сокращением числа зарегистрированных предпринимателей без образования юридического лица. Сокращение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей вызвано следующими причинами:

- высокой конкуренцией (введены в эксплуатацию четыре новых крупных торговых объектов);

- в связи с увеличением в два раза ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей;

- за счет увеличения тарифов на услуги естественных монополий.

Согласно произведенному расчету эффективности реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2015 году, коэффициент эффективности – 0,97%.

**7.2.О ходе реализации подпрограммы**

**«Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Координатор подпрограммы– отдел экономики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2015 году был предусмотрен в сумме 95,0 тыс.рублей, освоено денежных средств 97,7 тыс.рублей или 99,6%.

В рамках реализации основного мероприятия изготовлен презентационный материал и технико-экономическое обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта «Строительство завода по сушке и заморозке продукции» для участия в выставочно- презентационных мероприятиях на XIV международном Форуме Сочи-2015.

Запланированное к реализации в отчетном году одно мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

В этом году на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» Кавказский район представил 24 инвестиционных проекта и столько же инвестиционных площадок. Из пяти приоритетных инвестиционных проектов муниципального образования три должны были быть реализованы на территории города. В рамках XIV Международного инвестиционного форума "Сочи-2015" подписаны соглашения о намерениях реализации инвестиционных проектов на территории города:

-строительство комплексных жилых многоквартирных домов в г.Кропоткине, 2 МКР, объем инвестиций 571 млн.руб., ООО «Наш дом»;

- очистка территории города от экологически вредных отходов гидролизного производства, объем инвестиций 500 млн.руб., 2 МКР, г.Кропоткин, ООО «Биоэнергоэффект».

По итогам 2015 года целевой показатель, предусмотренный подпрограммой, выполнен в полном объеме.

Произведен расчет эффективности реализации подпрограммы "Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы " в 2015 году, коэффициент эффективности – 1,0, что соответствует высокой степени эффективности реализации подпрограммы.

**8. Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан» Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 850. В 2015 году в программу, внесено 3 изменения.

Координатором муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники муниципальной программы:

-отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

-отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправлении администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

-отдел жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Целью муниципальной программы является – оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; оказание помощи инвалидам, участникам ВОВ не имеющим близких родственников; дополнительное материальное обеспечение должности муниципальной службы в Кропоткинском городском поселении Кавказского района.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации 3-х основных мероприятий.

**8.1.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям»**

Координатором основного мероприятия является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 595,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 595,0 тыс. рублей**.** Мероприятие выполнено в полном объеме, что составило 100  %.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы была оказана финансовая поддержка 7 социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющим свою деятельность на территории Кропоткинского городского поселения:

-общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

-детско - юношеской общественной организации инвалидов детства и детей-инвалидов «ЛУЧ»;

-общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

-общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

-местное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» в городе Кропоткине;

-Кропоткинская городская общественная организация «Жертвы политических репрессий 1930-1950 г».

-Кропоткинское городское отделение Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль».

Значение целевых показателей –количество социально ориентированных некоммерческих организаций получателей финансовой поддержки равен коэффициенту эффективности- 1.

**8.2.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Доплаты к пенсии»**

Координатором основного мероприятия «доплаты к пенсии» **-** отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 год составил1 367,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию «доплаты к пенсии»составили 1 367,9 тыс. рублей**.** Мероприятие выполнено в полном объеме, что составило 100  %..

В 2015 году 20 человек получили выплаты персональных ежемесячных надбавок к пенсии.

Значение целевых показателей – количество персональных ежемесячных надбавок к пенсии равен коэффициенту эффективности- 1.

* 1. **О ходе реализации основного мероприятия**

**«Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ» : в том числе проведение текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений»**

Координатором основного мероприятия «Оказание социальной поддержки ветеранам ВОВ»-отдел жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2015 год составил415,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию «доплаты к пенсии»составили 415,8 тыс. рублей**.** Мероприятие выполнено в полном объеме, что составило 100  % .

В 2015 году 13 участников ВОВ получили помощь в проведении текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений.

Значение целевых показателей – количество инвалидов, участников Великой Отечественной войны, получивших помощь в проведении текущего ремонта квартир, домовладений, дворовых территорий частных домовладений равен коэффициенту эффективности- 1.

**9.Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района.**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14.10.2014 года № 851.

Координатором муниципальной программы является отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Участники муниципальной программы: отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района

Целью муниципальной программы является - развитие физической культуры и спорта на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав одного основного мероприятия.

**9.1.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по физической культуре и спорту».**

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 2 065,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2 052,3 тыс. рублей**.**

Уровень исполнения составляет 99,4  %.

Причинами не освоения средств местного бюджета стало уменьшение в течение года численности отдельных категорий судей по видам спорта и снижения цены муниципального контракта на поставку наградного материала.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы проведены:

-64 спортивно-массовых мероприятий, открытие Первенства Кропоткинского городского поселения по лёгкой атлетике, баскетболу, художественной гимнастике, волейболу, футболу, шашкам и шахматам;

-сборная команда Кропоткинского городского поселения приняла участие в 32 соревнованиях;

-универсиада среди ВУЗов и ССУЗов;

-спартакиада среди предприятий Кропоткинского городского поселения;

-спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства «Лето 2015»;

-спартакиада среди ветеранов спорта;

-спартакиада среди инвалидов;

-мероприятия по военно-прикладным видам спорта, среди казачьих классов, военно-патриотических клубов и объединений, детских казачьих организаций;

-кубок Губернатора Краснодарского края по футболу и стритболу среди дворовых команд и общеобразовательных школ;

- приобретен наградной материал (медали, кубки, грамоты).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы - 98,7 %.

Показатель оценки эффективность муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Развитие физической культуры и спорта» равен коэффициенту эффективности **–** 1,0.

1. **Муниципальная программа**

**«Информационное общество Кропоткинского городского поселения» Кавказского района**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное общество Кропоткинского городского поселения Кавказского района» утверждена постановлением главы Кропоткинского городского поселения от 14 октября 2014 года № 852.

Координатор муниципальной программы - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткин­ского городского поселения.

Участники программы:

-отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления;

-муниципальное автономное учреждение «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин»;

-общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Огни Кубани»

Цель программы:

-обеспечение конституционного права граждан на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в городе;

-повышение информационной открытости органов местного самоуправления для обеспечения продуктивного диалога местного самоуправления и местного сообщества;

-оперативное освещение в СМИ важнейших общественно-политических, социально-культурных событий в городе;

-реализация целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления в целях объективного, полного и своевременного разъяснения деятельности органов власти, пропаганды достижений города, укрепления общественных связей и формирования позитивного общественного мнения;

-утверждение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин».

В течение 2015 года в муниципальную программу было внесено 2 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Кропоткинского городского поселения Кавказского района и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в городском поселении.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления Кропоткинского городского поселения, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем бюджетного финансирования отдельных мероприятий муни­ципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 3 160,00 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Кассовые расходы бюджет­ных средств составили 3 160,00 тысяч рублей или 100 % от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основного мероприятия «Развитие информационного общества» и входящих в его состав двух мероприятий.

**10.1.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Развитие информационного общества».**

Координатор основного мероприятия - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткин­ского городского поселения.

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 950,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 950,0 тыс. рублей или 100% исполнения.**.**

За отчетный период в рамках основного мероприятия «Развитие информационного общества»:

- заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг для муни­ципальных нужд Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Услуги публикации в печатных средствах массовой информации» (суммар­ный объём публикаций в печатных средствах массовой информации - 424 640,5 квадратных сантиметров газетной площади).

Целевой показатель «Официальные публикации в газете «Огни Кубани» о деятельности органов местного самоуправления» выполнен на 98,3% (план – 431 818,18 квадратных сантиметров).

Причиной не достижения целевого показателя является изменение стоимости 1 кв.см.

**10.2.О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального автономного учреждения Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин».**

Координатор основного мероприятия - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткин­ского городского поселения.

Объем финансирования основного мероприятия предусмотрен в муниципальной программе на 2015 год в сумме 2 210,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 210,0 тыс. рублей или 100% исполнения.**.**

За отчетный период в рамках исполнения данного основного мероприятия:

- заключено 1 соглашение «О порядке и условиях предоставления субси­дий на возмещение нормативов затрат на оказание услуг физическим и юриди­ческим лицам»

-суммарный объем слов в объявлениях, использованных в эфире МТРК «Кропоткин» (бегущая строка и рекламный блокнот) составил 12 766;

-количество минут, использованных на размещение информационного мате­риала в эфире МАУ «МТРК «Кропоткин» составило 870.

Целевой показатель «Размещение информационного материала в эфире муниципального автономного учреждения «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» выполнен на 100,0% (план – 870 минут); «Размещение объявлений (информации) в блоке «Рекламный блокнот» выполнен на 100,0% (план – 12 766 слов);

По итогам 2015 года все показатели, предусмотренные муниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Информационное общество Кропоткинского городского поселения Кавказского района» может быть признана высокой.

**Вывод:**

Признать деятельность ответственных координаторов в части, касающейся реализации муниципальных программ удовлетворительной.

Все программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района признаны эффективными, мероприятия этих программ целесообразными к дальнейшему финансированию.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2015 году выделенных денежных средств – процент освоения составил 87,1%.

Всем ответственным координаторам необходимо проанализировать цели, задачи, мероприятия, показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.