**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района**

**«Обеспечение безопасности населения»**

**за 2017 год**

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» за 2017 год (далее – доклад) подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 октября 2014 года № 845 «Об утверждении муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» на основе сведений, представленных в отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района, координаторами программ.

**Координатор муниципальной программы:**

- отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

**Участники муниципальной программы:**

- правовой отдел администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- отдел социальной политики администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- МБУК «Централизованная библиотечная система» Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- МКУ «Аварийно-спасательный отряд» муниципального образования Кавказский район.

**Цель муниципальной программы:** Создание условий для обеспечения безопасности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

**Задачи муниципальной программы:**

- Повышение уровня защиты населения и территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- спасение и оказание помощи людям, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера;

- повышение уровня безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- мобилизационная подготовка органов местного самоуправления и организаций, специальных формирований к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кропоткинского городского поселения Кавказского района;

- профилактика правонарушений и охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения;

- снижение риска пожаров, укрепление противопожарной защиты объектов муниципальной собственности;

- формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующего нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным проявлениям;

- реализация государственной политики в отношении казачества в Кропоткинском городском поселении Кавказского района.

**Муниципальная программа** в 2017 году реализуются в рамках 3 подпрограмм и 5 основных мероприятий:

- подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на период 2015-2017 годов»;

- подпрограмма «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на период 2015-2017 годов»;

- подпрограмма «Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района на период 2015-2017 годов»;

- основное мероприятие «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций»;

- основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению полномочий переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда»;

- основное мероприятие « Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма»;

- основное мероприятие «Мероприятия по мобилизационной готовности экономики» в Кропоткинском городском поселении Кавказского района;

- основное мероприятие «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».

**Объем** финансирования муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» в 2017 году был предусмотрен местным бюджетом в размере 5004,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы по программе произведены в сумме 5004,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

**О ходе реализации основного мероприятия**

**«Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций»**

Координатор основного мероприятия - отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем финансирования основного мероприятия в 2017 году предусмотрен местным бюджетом в размере 50,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы по основному мероприятию произведены в сумме 50,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Фактически в отчётном периоде запланированное к реализации мероприятие снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуации выполнено в полном объеме, 100%.

Денежные ассигнования были направлены на мероприятие по приобретению резерва материальных ресурсов Кропоткинского городского поселения Кавказского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно приобретено:

Воздуходувное устройство «ChampionGBV326S» в количестве 1 шт., на сумму 10,5 тыс. руб.,

Мотопомпа «Champion GP50» в количестве 1 шт., на сумму 16,0 тыс. руб.,

Тример «Champion T-374FS» в количестве 1 шт., на сумму 14,0 тыс. руб.,

Бензопила «Champion AS4016 240-16» в количестве 1 шт., на сумму 9,5 тыс. руб.

По итогам 2017 года из 1 целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации основного мероприятия – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1, то есть эффективность реализации основного мероприятия признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 50/50= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 100/100=1

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по осуществлению полномочий, переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда»**

Координатор основного мероприятия – МБУ «Аварийно-спасательный отряд» МО Кавказский район.

Объем финансирования основного мероприятия в 2017 году был предусмотрен местным бюджетом в сумме 4484,7 тыс. рублей. Кассовые расходы по данному мероприятию произведены в сумме 4 484,7 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых значений.

Фактически в отчётном периоде запланированное к реализации мероприятие по осуществлению полномочий, переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда выполнено в полном объеме, 100%.

Результатами выполнения мероприятия стало передача полномочий переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда на сумму 4484,7 тыс. руб.

По итогам 2017 года из 1 целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации основного мероприятия – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Мероприятия по осуществлению полномочий, переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет - 1, то есть эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Мероприятия по осуществлению полномочий, переданных Кропоткинским городским поселением Кавказского района на содержание аварийно-спасательного отряда Кавказского района»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 4484,7/4484,7= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз2=ЗПп/пФ/ЗПп/пп=1/1=1

5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма»**

Координатор основного мероприятия – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2017 году был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджетов. Кассовые расходы за счет средств местного бюджета составили 10,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема.

Фактически в отчётном периоде запланированное к реализации мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма выполнено в полном объеме, 100%.

Денежные ассигнования были направлены на подготовку и издание листовок, памяток по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в количестве 600 шт., на общую сумму 10,0 тыс. руб.

По итогам 2017 года из 1 целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации основного мероприятия – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма» коэффициент эффективности реализации основного мероприятия за 2017 год составил - 1, то есть эффективность реализации данного основного мероприятия признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма»**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 10/10= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз3= 600/600=1

5. Степень реализации основного мероприятия СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации основного мероприятия**

**«Мероприятие по мобилизационной готовности экономики»**

**в Кропоткинском городском поселении Кавказского района**

Координатор основного мероприятия – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2017 году был предусмотрен в сумме 20,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджетов.

Фактически в отчётном периоде запланированное к реализации мероприятие по мобилизационной готовности экономики в Кропоткинском городском поселении Кавказского района выполнено в полном объеме, 100%.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 20,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного объема.

Денежные ассигнования были направлены на приобретение канцелярских товаров на общую сумму 20,0 тыс. руб.

По итогам 2017 года из 1 целевого показателя, предусмотренного основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации основного мероприятия – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия «Мероприятия по мобилизационной готовности экономики» в Кропоткинском городском поселении Кавказского района коэффициент эффективности реализации основного мероприятия за 2017 год составил - 1, то есть эффективность реализации данного основного мероприятия признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Мероприятие по мобилизационной готовности экономики»**

**в Кропоткинском городском поселении Кавказского района**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 20/20= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз4= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 100/100=1

5. Степень реализации посновного мероприятия СРп/п= ∑CДп/ппз/N=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации основного мероприятия**

**«Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор основного мероприятия – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2017 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета, в размере 50,0 тыс. руб. Кассовый расход в 2017 году составил 50,0 тыс. руб., что составляет 100% от утвержденного объема.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнено 2 (процент выполнения по всем мероприятиям 100%).

Денежные ассигнования были направлены на:

поощрение членов ДНД за проведенные рейдовые мероприятия профилактики правонарушений и преступлений в Кропоткинском городском поселении на общую сумму 48,5 тыс.руб.;

приобретение отличительной символики народного дружинника – нарукавная повязка в количестве 5 шт. на общую сумму 1,5 тыс. руб.

Всего использовано бюджетных средств в сумме 50,0 тыс. руб., процент исполнения 100 %.

По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренного основным мероприятием, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации основного мероприятия – 1.

По результатам проведенного расчета оценки основного мероприятия коэффициент эффективности реализации основного мероприятия «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» за 2017 год составляет - 1, то есть эффективность реализации данного основного мероприятия признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 2/2=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 50/50= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз5= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 2/2=1

СДп/ппз6= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 4/4=1

СДп/ппз7= ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 5/5=1

5. Степень реализации основного мероприятия

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1)/3=1/1=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации подпрограммы**

**«Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор подпрограммы – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 230,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Расходы за счет средств местного бюджета составили 230,0 тыс. рублей или 100% .

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3 (процент выполнения по всем мероприятиям 100%).

Денежные ассигнования были направлены на:

1) закупка средства первичных мер пожаротушения:

«ABRO» Герметик красный 11AB-R (85гр) в количестве 2 шт., на общую сумму 0,3 тыс.руб.;

Головка пож. ГМ-50 в количестве 4 шт., на общую сумму 0,4 тыс.руб.;

Головка пож. ГР-50 в количестве 2 шт., на общую сумму 0,3 тыс.руб.;

Рукав В-1-50 (4м.) ГОСТ 5398-76 в количестве 1 шт., на общую сумму 2,0 тыс.руб.;

рукав В-2-50-3 (4м.) ГОСТ 5398-76 в количестве 1 шт., на общую сумму 2,7 тыс.руб.;

рукав напор. РПК (В)-50-1,0 с ГР-50 (20м.) в количестве 6 шт., на общую сумму 8,2 тыс.руб.;

противопожарный ранец «РП-15-Ермак+» в количестве 3 шт. на общую сумму 9,8 тыс. руб.;

ремкомплект гидропульта в количестве 10 шт. на общую сумму 4,3 тыс. руб.;

2) выпуск листовок, брошюр (обеспечение населения наглядной агитацией мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в количестве 110 шт., на общую сумму 2,0 тыс. руб.;

3) Техобслуживание АПС в библиотеках на общую сумму 108,0 тыс.руб.

4) Планово-предупредительный ремонт АПС на общую сумму 92,0 тыс.руб.

По итогам 2017 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации подпрограммы – 1.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Укрепление пожарной безопасности на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составил – 1, то есть эффективность реализации признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Укрепление пожарной безопасности на территории**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 230/230= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз8= 110/110=1

СДп/ппз9=100/100=1

СДп/ппз10=100/100=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п=∑CДп/ппз/N=(1+1+1)/3=3/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**О ходе реализации подпрограммы**

**«Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015-2017 годов.**

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 60,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено 60,1 тыс. рублей или 100 % .

Фактически в отчетном периоде из 3 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 3 (процент выполнения по всем мероприятиям 100%).

Денежные ассигнования были направлены на:

проведение социологических исследовании коррупционных рисков в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на сумму 30,0 тыс. рублей;

обучение сотрудников администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района по программам противодействия коррупции» в количестве 3 чел., на общую сумму 27,1 тыс. рублей;

подготовка и издание листовок, памяток по вопросам профилактики противодействия коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района в количестве 170 шт., на общую сумму 3,0 тыс. руб.

По итогам 2017 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации подпрограммы – 1.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» на период 2015-2017 годов коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет – 1, то есть эффективность реализации признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Противодействие коррупции на территории**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района»**

**на период 2015-2017 годов.**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 3/3=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 60,1/60,1= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1 4.Степень достижения планового положительного показателя

СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз11= 78,5/78,5=1

СДп/ппз12=3/3=1

СДп/ппз13=170/170=1

Степень достижения планового отрицательного показателя

СДп/ппз= ЗПп/пп /ЗПп/пФ

СДп/ппз14=2/2=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1)/4= 4/4=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1.

**О ходе реализации подпрограммы**

**«Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

Координатор подпрограммы – отдел по обеспечению деятельности органов местного самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2017 году был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них освоено по подпрограмме 100,0 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 2 (процент выполнения по всем мероприятиям 100%).

Денежные ассигнования были направлены на:

поощрение казаков дружинников казачьей дружины, за активное участие в общественном порядке на общую сумму 90,0 тыс. руб.;

приобретение канцелярских товаров на общую сумму 10,0 тыс. рублей.

По итогам 2017 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Степень реализации подпрограммы – 1.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2017 год составляет – 1, то есть эффективность реализации признана высокой.

**Расчёт**

**эффективности реализации основного мероприятия**

**«Развитие и поддержка казачества на территории**

**Кропоткинского городского поселения Кавказского района».**

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 2/2=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз15= 20/20=1

СДп/ппз16=15/15=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1)/2=2/2=1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п\*Эис= 1\*1=1

**Расчет**

**эффективности реализации программы**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого

показателя муниципальной программы (СДгппз)

Значения степени достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы рассчитывается по формуле:

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп,

где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя программы;

ЗПгпф - фактически достигнутый целевой показатель программы на конец отчётного периода;

ЗПгпп – плановое значение целевого показателя программы.

Значения степени достижения планового значения целевого показателя (СДгппз) по 16 целевым показателям программы из 16 равны 1 или больше 1 (согласно проведенной оценки эффективности 3 подпрограмм и 5 основных мероприятий).

В соответствии с п.8.7.3 Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, по 16 целевым показателям СДгппз принимаем равным 1.

СДгппз=ЗПгпф/ЗПгпп = 16/16=1.

**2. Степень реализации**

**муниципальной программы (СРгп**)

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

***м***

**СРгп= ∑CДгппз/М**

***1***

где:

**СДгппз** - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;

**М** - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

*м*

С**Ргп**= ∑CДгппз/М= (1\*16)/16=1

*1*

3.Эффективность реализации

муниципальной программы (ЭРгп)

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

j

ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑ЭРп/п\*Кj

1

где:

**СРгп** - степень реализации муниципальной программы;

**ЭРп/п** - эффективность реализации подпрограммы

**Kj-** коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

**Кj=Фj/Ф**

где:

**Фj-** объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию jподпрограммы в отчетном году;

Ф-объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

**Кj1**=50/50=**1**

**Кj2**=4484,7/4484,7=**1**

**Кj3**= 10/10=1

**Кj4**=20/20=1

**Кj5**=50/50=1

**Кj6**=230/230=1

**Кj7**=60,1/60,1=1

**Кj8**= 100/100=1

**∑ЭРп/п\*Кj=** (1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1+1\*1)/8= 8/8=**1**

**∑ЭРп/п\*Кj=1**

С**Ргп**= **1**

ЭРгп=0,5\*СРгп+0,5\*∑ЭРп/п\*Кj=0,5\*1+0,5\*1=0,5+0,5=1

ЭРгп=1.

Вывод: значение эффективности реализации муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» в 2017 году по оценке координатора составила 1.

В соответствии с пунктом 8.8.2 вышеуказанной программы эффективность реализации программы признаётся высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. В связи с чем муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» признана высоко эффективной.

Начальник отдела

по обеспечению деятельности

органов местного самоуправления В.П. Кашлаба