|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ****КРОПОТКИНСКАЯ** |

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 июня 2017 года |  |  №10/46  |
|  | г. Кропоткин  |  |

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва, назначенных**

**на 10 сентября 2017 года**

В связи с назначением Советом Кропоткинского городского поселения Кавказского района выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва на 10 сентября 2017 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 9 июня 2017 года №13/229-6 «О примерном Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Краснодарском крае 10 сентября 2017 года» территориальная избирательная комиссия Кропоткинская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Кавказский район и администрацию Кропоткинского городского поселения Кавказского района для использования в работе.

3. Разместить настоящее решение:

3.1. На Информационном стенде территориальной избирательной комиссии Кропоткинская.

3.2. На сайте администрации Кропоткинского городского поселения (страничка ТИК Кропоткинская) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Кропоткинская А.А.Худобину.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кропоткинская А.Н. Эрфурт

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Кропоткинская А.А.Худобина

 Приложение

 к решению территориальной избирательной

 комиссии Кропоткинская

 от 16 июня 2017 года № 10/46

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения

Кавказского района третьего созыва 10 сентября 2017 года

| №**п/п** | Содержание мероприятия | Срок исполнения | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1. | Назначение выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва | Не ранее 11 июня 2017 года и не позднее 21 июня 2017 года**(п. 7 ст.10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2),** **ч. 1 ст. 83 КЗ)** | Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района (территориальная избирательная комиссия Кропоткинская городская) |
| 2.  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия**(п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ)** | Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района (территориальная избирательная комиссия Кропоткинская) |
|  | **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
| 3. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ТИК срок для проведения выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва | Не позднее 10 августа 2017 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 6 сентября 2017 года(п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 4. | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, для проведения выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва | Не позднее 10 августа 2017 года, а в исключительных случаях – не позднее 4 сентября 2017 года(п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии, организующей выборы  |
| 5. | Публикация списков избирательных участков в местахвременного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, местнахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва | В течение двух дней после их образования(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 6. | Публикация списков избирательных участков с указаниемих номеров и границ либо перечня населенных пунктов,мест нахождения участковых избирательных комиссий,помещений для голосования при проведении выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселенияКавказского района третьего созыва | Не позднее 31 июля 2017 года**(п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ)** | Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, для проведения выборов депутатов Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района третьего созыва  | Не позднее 25 августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее 9 сентября 2017 года(п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ«О сис. изб. комиссий»[[3]](#footnote-3)) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Кропоткинская | Сразу после назначениядня голосования**(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ)** | Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 30 августа 2017 года**(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 10. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 30 августа 2017 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии(ч. 4 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
| 11. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 9 сентября 2017 года(ч. 5 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
| 12. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 30 августа 2017 года**(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 9 сентября 2017 года(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 14. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя**(ч. 4 ст. 17 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 15. | Выдвижение кандидатов и представление документов в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 26 июля 2017 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 26 июля 2017 года)**(ч. 1 ст. 18 КЗ)** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
| 16. | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении**(ч. 3 ст. 71 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 17. | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении**(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 18. | Проверка достоверности:- биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства);- сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий органв течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган**(ч. 6 ст. 19 КЗ)** | Соответствующие органы и организации |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей  | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата**(п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ)** | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
| 20. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 21. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77**(ч. 10 ст. 41 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 22. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 26 июля 2017 года(ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты  |
| 23. | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию**(ч. 1 ст. 22 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, соответствующие органы и организации |
| 24. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его регистрации, или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата **(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 25. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, (выдвинутых кандидатах), представление копий ранее не представленных копий документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ)** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 26. | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 9 сентября 2017 года(ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты  |
| 27. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата**(ч. 16 ст. 22 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 28. | Реализация кандидатом права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата**(п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.»)** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 281. | Представление в территориальную избирательную комиссию Кропоткинская списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 сентября 2017 года**(ч. 8.1 ст. 7 КЗ)** | Лица, назначившие наблюдателей |
| 29. | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата и выдачи письменного подтверждения об их приемке**(ч. 2 ст. 23 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 30. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения**(ч. 9 ст. 23 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 31. | Направление сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим многомандатным избирательным округам, в средства массовой информации | В течение 48 часов после ихрегистрации**(ч. 6 ст. 23 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 32. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 30 августа 2017 года(ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, участковые избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ  |
| 33. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со днярегистрации**(п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей. |
| 34. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры  | Не позднее 4 сентября 2017года, а при наличии вынуждающих к томуобстоятельств - не позднее8 сентября 2017 года(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 35. | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 4 сентября 2017 года**(ч. 3 ст. 75 КЗ)** | Избирательные объединения выдвинувшие кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 36. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 4 части 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10-й день после официального опубликования решения о назначении выборов**(п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ)** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 37. | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведенияпредвыборной агитации | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов**(ч. 7 ст. 31 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 371. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(ч. 9 ст. 31 КЗ)** | Органы местного самоуправления |
| 38. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 30 августа 2017 года**(ч. 10 ст. 32 КЗ)** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов  |
| 39. | Агитационный период | - для кандидата, выдвинутого в соответствии с частью 2 статьи 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 9 сентября 2017 года**(ч. 1 ст. 33 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 40. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 12 августа 2017 года до ноля часов 9 сентября 2017 года**(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 41. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 5 по 10 сентября 2017 годавключительно**(п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | 10 сентября 2017 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа**(ч. 7 ст. 29 КЗ)** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
| 43. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 20 сентября 2017 года**(п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 44. | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(ч. 7 ст. 34 КЗ)** | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 45. | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ)** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 46. | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет со дня голосования**(ч. 12 ст. 34 КЗ)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 47. | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от полного или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 5 августа 2017 года**(ч. 2 ст. 76 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты |
| 48. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания в целях определения порядка предоставления бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года**(ч. 6 ст. 35 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 49. | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданий в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года**(ч. 6 ст. 36 КЗ)** | Редакции соответствующих периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 50. | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания и редакциях периодических печатных изданий в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года(ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Представители организаций телерадиовещания и редакций соответствующих периодических печатных изданий, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления  |
| 51. | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, и представление копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 52. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади(ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
| 53. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала**(ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ)** | Зарегистрированные кандидаты  |
| 54. | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир**(ч. 17 ст. 35 КЗ)** | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
| 55. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц  | В течение трех дней со дня подачизаявки**(ч. 2 ст. 37 КЗ)** | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 37 КЗ |
| 56. | Уведомление в письменной форме Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения(ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
| 57. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | В течение двух суток с момента получения уведомления(ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 58. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 59. | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата  | Со дня выдвижения кандидата**(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 60. | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | 9 – 10 сентября 2017 года**(п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 61. | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | Не позднее чем за 3 дня до дня проведения каждой встречи**(ч. 6 ст. 37 КЗ)** | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
| 62. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 августа 2017 года(п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района по предложению территориальной избирательной комиссии Кропоткиснкая |
| 621. | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 6 сентября 2017 года**(ч. 13 ст. 7 КЗ)** | Редакции СМИ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 63. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района |
| 64. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения**(ч. 4 ст. 42 КЗ)** | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие  |
| 65. | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный пунктами 2 и 3 части 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет**(ч. 4 ст. 44 КЗ)** | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 66. | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт**(ч. 5 ст. 44 КЗ)** | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие  |
| 67. | Представление территориальной избирательной комиссии Кропоткинская городская, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края (на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк») | Не реже одного раза в неделю, а с 30 августа 2017 года - не реже одного раза в три операционных дня**(ч. 6 ст. 45 КЗ)** | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| 671 | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:- направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата- размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не ранее 26 августа 2017 года и не позднее 31 августа 2017 года(пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5)**(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)**Не позднее 4 сентября 2017 года(пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 года № 141/1750-5)**(ч. 6.1 ст. 45 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская  |
| 68. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ. | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 30 августа 2017 года**(ч. 7 ст. 45 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 69. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета)(п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)(п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
| 70. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления**(ч. 5 ст. 45 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 71. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в Территориальную избирательную комиссию Кропоткиснкая, в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления(ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 72. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итоговогофинансового отчёта(ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты  |
| 73. | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 9 ноября 2017 года**(ч. 2 ст. 46 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 74. | Представление в территориальную избирательную комиссию Кропоткинская финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 16 сентября 2017 года**(ч. 5 ст. 47 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии  |
| 75. | Представление в Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов  | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатоввыборов**(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 76. | Опубликование финансового отчёта Территориальной избирательной комиссии Кропоткинская, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального района, городского (сельского) поселения**(ч. 7 ст. 47 КЗ)** | Совет Кропоткинского городского поселения Кавказского района |
| 77. | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса)  | После представления отчета в представительный орган муниципального образования**(ч. 8 ст. 47 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 78. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 20 августа 2017 года(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 79. | Получение Территориальной избирательной комиссии Кропоткинская избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней**(ч. 13 ст. 50 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 80. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 сентября 2017 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 30 августа 2017 года)**(п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 81. | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 20 августа 2017 года**(п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, участковые избирательные комиссии |
| 82. | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий  | С 30 августа по 9 сентября 2017 года**(ч. 1 ст. 52.1 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
| 83. | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 10 сентября 2017 года после 20 часов**(ч. 22 ст. 50 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, участковые избирательные комиссии |
| 84. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 30 августа 2017 года через средства массовой информации или иным способом(ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская, участковые избирательные комиссии |
| 85. | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 31 августа 2017 года, но не позднее 14 часов 10 сентября 2017 года**(ч. 2 ст. 53 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
| 86. | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 10 сентября 2017 года - для лиц, указанных в ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ;- для избирателей соответствующего избирательного участкане позднее 7 часов 30 минут10 сентября 2017 года**(ч. 12 ст. 49 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
| 87. | Проведение голосования | 10 сентября 2017 года с 8 до 20 часов по московскому времени**(ч. 1 ст. 51 КЗ)** | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 88. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования**(ч. 2 ст. 55 КЗ)** | Участковые избирательные комиссии |
| 89. | Определение результатов выборов  | Не позднее 12 сентября 2017 года(**ч. 1 ст. 57 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 90. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов**(ч. 2 ст. 61 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 91. | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатоввыборов**(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 92. | Представление в Территориальную избирательную комиссию Кропоткинская копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании**(ч. 1 ст. 60 КЗ)** | Избранный депутат  |
| 93. | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования**(ч. 3 ст. 60 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 94. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**(ч. 3 ст. 61 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |
| 95. | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)**(ч. 4 ст. 61 КЗ)** | Территориальная избирательная комиссия Кропоткинская |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – КЗ «О сис. изб. ком.». [↑](#footnote-ref-3)