**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**КРОПОТКИНСКАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**15 декабря 2017 г. № 39/269**

г. Кропоткин

**Об утверждении плана мероприятий территориальной избирательной комиссии Кропоткинская по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах**

**Президента Российской Федерации**

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Феде-рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС РФ «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», в целях обеспечения применения технологии изготовления итоговых протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, территориальная избирательная комиссия Кропоткинская РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план по проведению обучения операторов специального программного обеспечения территориальной избирательной комиссии Кропоткинская в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации (прилагается).

2. Настоящее решение разместить на сайте администрации Кропоткинского городского поселения (страница ТИК Кропоткинская) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением п.2, 3 данного решения возложить на секретаря тер­риториальной избирательной комиссии Кропоткинская А.А.Худобину.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кропоткинская А.Н.Эрфурт

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Кропоткинская А.А.Худобина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН  решением территориальной  избирательной комиссии  Кропоткинская  от 15 декабря 2017 г. № 39/269 |

**План мероприятий территориальной избирательной комиссии Кропоткинская по подготовке к применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода на выборах Президента Российской Федерации**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (форма)** | **Сроки реализации** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение инструкторов, задействованных в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, системных администраторов ТИК | В период с 01 по 08 февраля 2018 г. | системный администратор  ГАС «Выборы»  А.В.Кравченко |
| 2 | Проверка работоспособности СПО участковых комиссий, качества печати принтеров на всех выделенных технических средствах АРМ УИК | В период проведения первой системной тренировки  12-16 февраля 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 3 | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (операторов СПО) по применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода №№ 2401, 2402, 2403, 2404,2405,2406,2407, 2408,2409.2410,2411,2412,2432 | 19 февраля 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 4 | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (операторов СПО) по применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода № №2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418,2419,2421,2434 | 20 февраля 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 5 | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (операторов СПО) по применению технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода №№ 2420, 2422, 2423, 2424, 2426, 2427,2429,2430,2431,2433 | 21 февраля 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 6 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – | 22 февраля 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 7 | Участие членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии в системной тренировке | с 22 февраля 2018 г. по 2 марта 2018 г. | ТИК, системный администратор  ГАС «Выборы», члены участковых избирательных комиссий – операторы СПО участковой комиссии |
| 8 | Передача членам УИК – операторам СПО участковой комиссии внешнего носителя информации (USB флеш-накопителя), содержащего шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 14 марта  2018 г. | Системный администратор  ГАС «Выборы» А.В.Кравченко |
| 9 | Установка технических средств для функционирования СПО участковой комиссии в помещении, где будет производиться подсчет голосов избирателей | Не позднее 16 марта  2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 10 | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии | 17 марта 2018 г. | Председатель ТИК Кропоткинская,  секретарь ТИК, системный администратор КСА ГАС «Выборы», инструкторы по обучению операторов СПО |
| 11 | Составление отчета о результатах применения Технологии | Не позднее 23 марта  2018 г. | Системный администратор  ГАС «Выборы» А.В.Кравченко |

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кропоткинская А.Н.Эрфурт